## FOR
|  |  | PROTOCOLO - INSPECCIÓN DEL POZO A TIERRA | [6 empty] | Código interno de formato: CCECC-FOR-IPT
Rev: 0
|  |  | Área: |  |  | Calidad |  |  |  | Fecha: 25/03/2026
Proyecto:
Cliente: | [5 empty] | Protocolo N°:
Lugar/Área: | [5 empty] | Contratista:
Fecha de Ejecución: | [5 empty] | Contrato N°:
Plano de Referencia: | [5 empty] | Facility code:
Tag del equipo: | [5 empty] | Disciplina:
Sistema: | [5 empty] | Sub sistema:
Estructura: | [5 empty] | Hoja:
1. DATOS DE MATERIALES:
POZO A TIERRA VERTICAL
TIPO DE VARILLA: |  |  |  | SECCION DE LA VARILLA: |  | - |  | LONGITUD DE LA VARILLA: |  |  | -
POZO A TIERRA HORIZONTAL
TIPO DE VARILLA 1: |  |  |  | SECCION DE LA VARILLA 1: |  |  |  | LONGITUD DE LA VARILLA 1:
TIPO DE VARILLA 2: |  |  |  | SECCION DE LA VARILLA 2: |  |  |  | LONGITUD DE LA VARILLA 2:
CONECTOR VARILLA CABLE: | [5 empty] | CAJA DE REGISTRO DE PUESTA A TIERRA:
2. TIPO DE PUESTA A TIERRA
CON CAJA DE REGISTRO: | [6 empty] | SIN CAJA DE REGISTRO:
3. CHECK LIST DE INSPECCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN | [5 empty] | C | NC | NA | COMENTARIO
1 | Verificación Topográfica de ubicación del pozo a tierra.
2 | Verificación de fundación de tratamiento del pozo a tierra está de acuerdo a planos y especificaciones
3 | Tratamiento de la puesta a tierra está de acuerdo a planos y especificaciones.
4 | Verificación de relleno y compactación de puesta a tierra con material de acuerdo a planos y especificaciones.
5 | Medición de resistencia puesta a tierra:
PROTECCION ATMOSFERICA <= 25Ω |  | INSTALACIONES ELECTRICAS <= 25Ω |  |  | PARA INSTRUMENTACION<= 5Ω
6 | Ubicación e instalación de caja de registro de acuerdo a plano y especificaciones.
7 | Conexión de ánodos de aterramiento revisados correctamente.
8 | Rotulación y señalización de pozo a tierra.
Leyenda: C: Conforme NC: No Conforme NA: No Aplica
CONFORME: NO CONFORME:
3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
4. APROBACIÓN :
SUPERVISOR CQC CCECC |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC |  |  | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | Firma: |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:

## 1
|  |  |  | PROTOCOLO - INSPECCIÓN DEL POZO A TIERRA | [7 empty] | Código interno de formato: CCECC-FOR-IPT
Rev: 0
|  |  |  | Área: |  |  |  | Calidad |  |  |  | Fecha: 25/03/2026
Proyecto: |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE GEOLOGÍA - FASE 6A Y 6B
Cliente: |  |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  |  |  | Protocolo N°: |  |  | LP16255BE-0840-0430-PTC-IPT-00001
Lugar/Área: |  |  | Oficinas Geología 1 |  |  |  |  | Contratista: |  |  | CCECC
Fecha de Ejecución: |  |  | 2026-05-08 |  |  |  |  | Contrato N°: |  |  | CW2269622
Plano de Referencia: |  |  | LP15580CE-0840-0430-DWG-00021_REV1-RL01 |  |  |  |  | Facility code: |  |  | 0840 - Geology Facilities
Tag del equipo: |  |  | PAT-01 |  |  |  |  | Disciplina: |  |  | 0430 - Eléctrica
Sistema: |  |  | No Aplica |  |  |  |  | Sub sistema: |  |  | No Aplica
Estructura: |  |  | Pozo a Tierra Horizontal PAT-01 |  |  |  |  | Hoja: |  |  | 1 de 3
1. DATOS DE MATERIALES:
POZO A TIERRA VERTICAL
TIPO DE VARILLA: |  | - |  |  | SECCION DE LA VARILLA: |  |  | - |  | LONGITUD DE LA VARILLA: |  |  | -
POZO A TIERRA HORIZONTAL
TIPO DE VARILLA 1: |  | COBRE ELECTROLÍTICO |  |  | SECCION DE LA VARILLA 1: |  |  | 3/4" |  | LONGITUD DE LA VARILLA 1: |  |  | 2.40 MT
TIPO DE VARILLA 2: |  | - |  |  | SECCION DE LA VARILLA 2: |  |  | - |  | LONGITUD DE LA VARILLA 2: |  |  | -
CONECTOR VARILLA CABLE: |  |  | GAR 6429 |  |  |  |  | CAJA DE REGISTRO DE PUESTA A TIERRA: |  |  |  | CAJA DE CONCRETO 400 X 400 X 300 mm
2. TIPO DE PUESTA A TIERRA
CON CAJA DE REGISTRO: | [6 empty] | SI |  | SIN CAJA DE REGISTRO: |  |  |  |  | -
3. CHECK LIST DE INSPECCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN | [7 empty] | C | NC | NA | COMENTARIO
1 | Verificación Topográfica de ubicación del pozo a tierra. | [7 empty] | ✓ | - | - | -
2 | Verificación de fundación de tratamiento del pozo a tierra está de acuerdo a planos y especificaciones | [7 empty] | ✓ | - | - | -
3 | Tratamiento de la puesta a tierra está de acuerdo a planos y especificaciones. | [7 empty] | ✓ | - | - | -
4 | Verificación de relleno y compactación de puesta a tierra con material de acuerdo a planos y especificaciones. | [7 empty] | ✓ | - | - | -
5 | Medición de resistencia puesta a tierra: | [7 empty] | - | - | - | -
PROTECCION ATMOSFERICA <= 25Ω |  | ✓ | INSTALACIONES ELECTRICAS <= 25Ω |  | - | PARA INSTRUMENTACION<= 5Ω |  | - | ✓ | - | - | -
6 | Ubicación e instalación de caja de registro de acuerdo a plano y especificaciones. | [7 empty] | - | - | ✓ | -
7 | Conexión de ánodos de aterramiento revisados correctamente. | [7 empty] | - | - | ✓ | -
8 | Rotulación y señalización de pozo a tierra. | [7 empty] | - | - | ✓ | -
Leyenda: C: Conforme NC: No Conforme NA: No Aplica
CONFORME: NO CONFORME:
3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA PAT-04
4. APROBACIÓN :
SUPERVISOR CQC CCECC |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC |  |  |  | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:
X