## FOR
|  | PROTOCOLO - RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS | [6 empty] | Código interno de formato: CCECC-FOR-RME
Rev: 1
|  | Área: |  |  | Calidad |  |  |  | Fecha: 30/03/2026
Proyecto:
Cliente: | [7 empty] | Protocolo N°:
Lugar / Área: | [7 empty] | Contratista:
Fecha de ejecución: | [7 empty] | Contrato N°:
Plano de referencia: | [7 empty] | Facility code:
Tag del equipo: | [7 empty] | Disciplina:
Sistema: | [7 empty] | Sub sistema:
Estructura: | [7 empty] | Hoja:
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | PROVEEDOR |  | CANTIDAD | UNIDAD | GUIA DE REMISIÓN | N° COLADA |  | CERTIFICADO DE CALIDAD
RESULTADOS: CUMPLE ( ) NO CUMPLE ( ) OBSERVADO ( )
EQUIPO Y/ O MATERIAL APLICA: PRESERVACIÓN ( ) ALMACENAMIENTO ( X )
OBSERVACIONES:
SUPERVISOR CQC CCECC |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC |  |  |  | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 1
|  | PROTOCOLO - RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS | [6 empty] | Código interno de formato: CCECC-FOR-RME
Rev: 1
|  | Área: |  |  | Calidad |  |  |  | Fecha: 30/03/2026
Proyecto: |  | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE GEOLOGÍA - FASE 6A Y 6B
Cliente: |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. | [5 empty] | Protocolo N°: | LP16255BE-0840-0400-PTC-RME-00003
Lugar / Área: |  | Plataforma de geología | [5 empty] | Contratista: | CCECC
Fecha de ejecución: |  | 2026-04-03 | [5 empty] | Contrato N°: | CW2269622
Plano de referencia: |  | No Aplica | [5 empty] | Facility code: | 0840 - Geology Facilities
Tag del equipo: |  | No Aplica | [5 empty] | Disciplina: | 0400 - General
Sistema: |  | No Aplica | [5 empty] | Sub sistema: | No Aplica
Estructura: |  | No Aplica | [5 empty] | Hoja: | 1 de 16
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | PROVEEDOR |  | CANTIDAD | UNIDAD | GUIA DE REMISIÓN | N° COLADA |  | CERTIFICADO DE CALIDAD
1 | ABRAZADERA STRUT ACERO RIGID GALV. CALIENTE 3/4" SCR-075H (PROSTAR) |  |  | A&L S.A.C. |  | 5 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | Q/SGJS0011.2-2021
2 | CONECTOR GBM P/CABLE BAR 2/0-250 GBM29 BURNDY |  |  | A&L S.A.C. |  | 718 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00030
3 | CONECTOR GCM P/CABLE BAR 4 GCM26 BURNDY |  |  | A&L S.A.C. |  | 43 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00031
4 | CONECTOR TIERRA P/TUB 2.1/2" GG19-2 BURNDY |  |  | A&L S.A.C. |  | 3 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00032
5 | CONECTOR DE COBRE TIPO C P/CONDUCTOR 1/0AWG - 2/0AWG YGHP29C26 BURNDY |  |  | A&L S.A.C. |  | 5 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00033
6 | CONECTOR DE COBRE TIPO C P/CONDUCTOR 3/0AWG - 250MCM YGHP34C29 BURNDY |  |  | A&L S.A.C. |  | 2 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00034
7 | CONECTOR DE COBRE TIPO C P/CONDUCTOR 3/0AWG - 250MCM YGHC29C29 BURNDY |  |  | A&L S.A.C. |  | 159 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00035
8 | CONECTOR DE COBRE TIPO C P/CONDUCTOR 3/0AWG - 250MCM YGHC29C26 BURNDY |  |  | A&L S.A.C. |  | 472 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00036
9 | CONECTOR GAR P/CABLE - VARILLA GAR6429 BURNDY |  |  | A&L S.A.C. |  | 27 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00037
10 | TERMINAL DE COMPRESIÓN BARRIL LARGO P/CABLE 2AWG 1H 3/8" YA2CTC38 |  |  | A&L S.A.C. |  | 28 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00038
11 | TERMINAL DE COMPRESIÓN BARRIL LARGO P/CABLE 2/0AWG 1H 3/8" YA26 |  |  | A&L S.A.C. |  | 19 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00039
12 | TERMINAL DE COMPRESIÓN BARRIL LARGO P/CABLE 2/0AWG 1H 3/8" YA28 |  |  | A&L S.A.C. |  | 105 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00040
13 | TERMINAL DE COMPRESIÓN BARRIL LARGO P/CABLE 4/0AWG 2H 1/2" YA282N |  |  | A&L S.A.C. |  | 2 | und | T002-0000329 | NO APLICA |  | QC-2026-00041
RESULTADOS: CUMPLE ( X ) NO CUMPLE ( ) OBSERVADO ( )
EQUIPO Y/ O MATERIAL APLICA: PRESERVACIÓN ( ) ALMACENAMIENTO ( X )
OBSERVACIONES:
SUPERVISOR CQC CCECC |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC |  |  |  | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha: