## FOR
|  | PROTOCOLO - TENDIDO DE CABLES DE ATERRAMIENTO |  |  |  |  | Codigo interno de formato: CCECC-FOR-TCA
Rev: 0
|  | Area: | Calidad |  |  |  | Fecha: 25/03/2026
Proyecto:
Cliente: |  |  | Protocolo N°:
Lugar / Area: |  |  | Contratista:
Fecha de Ejecucion: |  |  | Contrato N°:
Plano de Referencia: |  |  | Facility code:
Tag del Equipo: |  |  | Disciplina:
Sistema: |  |  | Sub sistema:
Estructura: |  |  | Hoja:
1. DATOS DEL CABLE:
Fabricante: |  |  |  | Longitud:
Sección: |  |  |  | Tipo:
Recorrido Desde: |  |  |  | Recorrido Hasta:
2. DATOS DEL CIRCUITO:
TAG DE CABLE |  | DESDE | HASTA |  |  |  | LONGITUD
3. CHECK LIST DE INSPECCION
ITEM | DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN |  |  | C | NC | NA | COMENTARIO
1 | Se verifico el cumplimiento de: sección, tipo, clase, numero de hilos, nivel de tensión
2 | Verificar el estado físico del cable, asegurándose de que no haya cortes, abolladuras o desgastes visibles
3 | Comprobar el aislamiento del cable para detectar cualquier daño que pueda comprometer su rendimiento o seguridad. Si Aplica
4 | Inspeccionar las conexiones de los cables a la barra de tierra o terminales, asegurando que estén bien apretadas y libres de corrosión.
5 | Medir la resistencia de puesta a tierra para confirmar que se encuentra dentro de los límites especificados por las normativas.
6 | Revisar la ruta del cable, verificando que esté instalado según el recorrido establecido sin obstrucciones ni excesiva tensión.
7 | Comprobar el radio de curvatura del cable, asegurándose de que no se haya doblado en ángulos demasiado cerrados que puedan dañar su estructura.
8 | Revisar la integridad de las bandejas y soportes donde se encuentra el cable, asegurando que ofrezcan soporte adecuado y protección contra posibles daños.
9 | Confirmar que el cable de cobre esté libre de corrosión o signos de degradación, especialmente en áreas expuestas a la humedad o ambientes corrosivos.
10 | Verificar que los conectores de cobre estén correctamente instalados y no presenten fisuras o corrosión.
11 | Comprobar que las conexiones estén bien apretadas y que no haya signos de aflojamiento.
12 | Asegurarse de que todas las instalaciones de cables y conectores cumplan con las normativas y estándares del cliente.
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME NA: NO APLICA
CONFORME: NO CONFORME:
4. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
5. APROBACIÓN :
SUPERVISOR CQC CCECC |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  | Nombre: | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma |  | Firma | Firma |  |  |  | Firma
Fecha: |  | Fecha: | Fecha: |  |  |  | Fecha:

## 1
|  |  | PROTOCOLO - TENDIDO DE CABLES DE ATERRAMIENTO |  |  |  |  | Codigo interno de formato: CCECC-FOR-TCA
Rev: 0
|  |  | Area: | Calidad |  |  |  | Fecha: 25/03/2026
Proyecto: |  | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE GEOLOGÍA - FASE 6A Y 6B
Cliente: |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  | Protocolo N°: |  |  | LP16255BE-0840-0430-PTC-TCA-00001
Lugar / Area: |  | Oficinas de Geologia 1 |  | Contratista: |  |  | CCECC
Fecha de Ejecucion: |  | 2026-04-22 |  | Contrato N°: |  |  | CW2269622
Plano de Referencia: |  | LP15580CE-0840-0440-DGA-00001_REV1-RL01 |  | Facility code: |  |  | 0840 - Geology Facilities
Tag del Equipo: |  | No Aplica |  | Disciplina: |  |  | 0430 - Eléctrica
Sistema: |  | No Aplica |  | Sub sistema: |  |  | No Aplica
Estructura: |  | Malla de Tierra de Bancoductos |  | Hoja: |  |  | 1 de 3
1. DATOS DEL CABLE:
Fabricante: |  | Celsa |  |  | Longitud: |  |  | 31.8 mts
Sección: |  | 4/0 AWG |  |  | Tipo: |  |  | Cobre Desnudo
Recorrido Desde: |  | 0840-HHA-0001 |  |  | Recorrido Hasta: |  |  | 0840-HHA-0003
2. DATOS DEL CIRCUITO:
TAG DE CABLE |  |  | DESDE | HASTA |  |  |  | LONGITUD
No Aplica |  |  | 0840-HHA-0001 | 0840-HHA-0002 |  |  |  | 6.6 mts
No Aplica |  |  | 0840-HHA-0002 | 0840-HHA-0003 |  |  |  | 25.2 mts
3. CHECK LIST DE INSPECCION
ITEM | DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN |  |  |  | C | NC | NA | COMENTARIO
1 | Se verifico el cumplimiento de: sección, tipo, clase, numero de hilos, nivel de tensión |  |  |  | ✓ | - | - | -
2 | Verificar el estado físico del cable, asegurándose de que no haya cortes, abolladuras o desgastes visibles |  |  |  | ✓ | - | - | -
3 | Comprobar el aislamiento del cable para detectar cualquier daño que pueda comprometer su rendimiento o seguridad. Si Aplica |  |  |  | - | - | ✓ | -
4 | Inspeccionar las conexiones de los cables a la barra de tierra o terminales, asegurando que estén bien apretadas y libres de corrosión. |  |  |  | ✓ | - |  | -
5 | Medir la resistencia de puesta a tierra para confirmar que se encuentra dentro de los límites especificados por las normativas. |  |  |  | - | - | ✓ | La medida de resistencia se realizará cuando se compelte la malla
6 | Revisar la ruta del cable, verificando que esté instalado según el recorrido establecido sin obstrucciones ni excesiva tensión. |  |  |  | ✓ | - | - | -
7 | Comprobar el radio de curvatura del cable, asegurándose de que no se haya doblado en ángulos demasiado cerrados que puedan dañar su estructura. |  |  |  | ✓ | - | - | -
8 | Revisar la integridad de las bandejas y soportes donde se encuentra el cable, asegurando que ofrezcan soporte adecuado y protección contra posibles daños. |  |  |  | - | - | ✓ | -
9 | Confirmar que el cable de cobre esté libre de corrosión o signos de degradación, especialmente en áreas expuestas a la humedad o ambientes corrosivos. |  |  |  | ✓ | - | - | -
10 | Verificar que los conectores de cobre estén correctamente instalados y no presenten fisuras o corrosión. |  |  |  | ✓ | - | - | -
11 | Comprobar que las conexiones estén bien apretadas y que no haya signos de aflojamiento. |  |  |  | ✓ | - | - | -
12 | Asegurarse de que todas las instalaciones de cables y conectores cumplan con las normativas y estándares del cliente. |  |  |  | ✓ | - | - | -
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME NA: NO APLICA
CONFORME: NO CONFORME:
4. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Elemento: Cable de Cobre Desnudo 4/0 AWG de Malla de Puesta a Tierra de Bancoductos de área de Oficinas de Geología 1
Descripción de la Actividad: Liberación tendido de Cable de Cobre Desnudo 4/0 AWG de Malla de Puesta a Tierra de Bancoductos de área de Oficinas de Geología 1
5. APROBACIÓN :
SUPERVISOR CQC CCECC |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  |  | Nombre: | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma |  |  | Firma | Firma |  |  |  | Firma
Fecha: |  |  | Fecha: | Fecha: |  |  |  | Fecha:
x